## Sheet1
○○邸 新築工事予算準備計画表 |  |  | V1.0 |  |  | 建物総坪数（施工床坪） |  | 新築建物予定工事費用 | 施工坪単価 |  | 設計監理料率 | 設計監理料
[6 empty] | 47.34 |  | 22000000 |  | 464723.2784 | 総工費の8%程度 | 1800000
[6 empty] | 建物総坪数（法定床坪） |  |  | 法定坪単価
[6 empty] | 39.69 |  |  |  | 554295.7924
時期 | 期間 | 項目 |  |  | 新築費用 |  |  | 設計監理料・工事費用
平成○年/12月 |  |  | 相談
12月中旬 |  |  | 打ち合わせ
12月中旬 |  |  | 調査 | 法規・道路等
12月～2月 | 1.5 |  | プレゼン | 手直し原則２回まで | この次点までは、設計料は発生しません↑
2月末 |  |  | 設計契約 | 2月26日予定 | 設計監理契約印紙税 |  | 400 | 【設計契約時】
[5 empty] | ⋆地盤調査料(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ4箇所） |  | 70000 | ⋆設計監理手付金 |  | 設計監理契約金額の10％ |  | 180000
3月 | 1 |  | 基本設計 |  |  |  |  | 【基本設計終了時】
[8 empty] | 設計監理料2回目支払い |  | 設計監理契約金額の20％ |  | 360000
4月 | 1.5 |  | 実施設計
[5 empty] | ⋆建築確認申請手数料 |  | 14000 | 【実施設計終了時】
5月中旬 |  |  | 見積り依頼 |  |  |  |  | 設計監理料3回目支払い |  | 設計監理契約金額の20％ |  | 360000
1
6月初旬 |  |  | 見積り調整 |  | ローン経費 |  | 340000
| 0.5 |  |  |  | ⋆工事契約印紙税 |  | 15000
6月中旬 |  |  | 施工会社決定工事契約 | 契約予定 6月17日 | ⋆近隣あいさつ費 |  | 12000 | ⋆建築工事費1回目支払い |  | 建築工事費の10％ |  | 2200000
| 0.5 | 建築確認申請
6月末 |  |  | 地鎮祭 | 7月1日予定 | ⋆地鎮祭費 |  | 37300
7月初旬 |  |  | 工事着工
| 1.5 |  |  |  | ⋆中間検査費 |  | 12000
8月中旬 |  |  | 上棟式 | 8月19日予定 | ⋆上棟式費 |  | 171000 | 設計監理料4回目支払い |  | 設計監理契約金額の20％ |  | 360000
[5 empty] | ⋆移転通知費 |  | 20000 | ⋆建築工事費2回目支払い |  | 建築工事費の30％ |  | 6600000
| 3.5 |  |  |  | ⋆建築祝い費 |  | 105000 | ⋆建築工事費3回目支払い |  | 建築工事費の20％ |  | 4400000
11月末 |  |  | 竣工・引渡し・入居 | 引渡し予定11月25日 | 家具・家電・カーテン等備品 |  | 300000 | 設計監理料５回目支払い |  | 設計監理契約金額の20％ |  | 360000
[5 empty] | ⋆引越し費 |  | 150000 | ⋆建築工事費4回目支払い |  | 建築工事費の30％ |  | 6600000
[5 empty] | ⋆外構・造園・植栽・物置 |  | 1000000
[5 empty] | ⋆ｴｺｷｭｰﾄ |  | 700000
[5 empty] | ⋆電話移設費 |  | 9300
| 1 |  |  |  | 火災保険加入費 |  | 500000
[5 empty] | ⋆登記費 |  | 200000
[5 empty] | ⋆不動産取得税 |  | 60000
[5 empty] | ⋆自動車保管場所変更届 |  | 27600
[5 empty] | ⋆完了検査費 |  | 16000
[5 empty] | オプション | ﾊﾞｽコート | 800000 | 設計監理料最終金支払い |  | 設計監理契約金額の10％ |  | 180000
12月末 |  |  | 引渡し1ヵ月後 |  |  | ｶ-ﾎﾟｰﾄ | 800000 | ⋆建築工事費5回目支払い |  | 建築工事費の10％ |  | 2200000
[5 empty] | エコｷｭｰﾄ助成金 |  | -50000
| 12 |  |  |  |  | 合計 | 5309600 |  |  |  | 合計 | 23800000
[11 empty] | 総計 | 29109600
Note on H19: (株)北河建築設計: 建物規模と提出先により変わる、Ｈ19/6/20日以降は、値上げ金額不明。
Note on H15: (株)北河建築設計: 木造住宅では、ｽｳｪｰﾃﾞﾝでもかまいませんが、本当はﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ２０万円程度行ないたいところです。
Note on I14: (株)北河建築設計: 契約金額２00万円超え1,000円、100万超え400円、１万円超え200円
Note on H24: (株)北河建築設計: 3,000円×接する近所の件数
Note on H23: (株)北河建築設計: 工事請負金額１千万円～5千万円の場合は15,000円
Note on H45: (株)北河建築設計: 毎年変更。枠が亡くなる可能性もあり、補助金は他にもエコウィルのようなガス設備や、浄化槽の設置、生垣の設置、バリアフリー等があります。扱いは、同様に、毎年度代わり枠があるかの確認も必要です。
Note on H42: (株)北河建築設計: 建物規模と提出先により変わる、Ｈ19/6/20日以降は、値上げ金額不明。
Note on H30: (株)北河建築設計: 上棟時の大工さんの人数によりますが、木造２階建てならこの程度で十分でしょう
Note on H36: (株)北河建築設計: 浄化槽100万円やエコウィル７０万円・ホームエレベーター200万円等、特殊設備を入力
Note on H38: (株)北河建築設計: 加入する年数や建物構造用途にて変わる。 火災２５年分（保険金額2,500万円） 地震５年分（保険金額1,250万円）
Note on H39: (株)北河建築設計: ４万円：住宅の保存登記・抵当権設定登記（年金） 16万円：表示・保存・抵当権設定・減失登記
Note on H40: (株)北河建築設計: 新築住宅の取得や住宅建築のための土地購入には特例あり。 （固定資産税評価額-1,200万円）×3％ 計算式や特例はインターネットで調べたほうが硬いです。 前回静岡市内ではこの程度でした
Note on H43: (株)北河建築設計: 特別なエクステリアやインテリアを入力する
Note on H22: (株)北河建築設計: 事務手数料：５万円 印紙代：2万円 保証料：ローン金額×（１～2）％（＠期間）：２５年で20万円程度 団体信用生命保険：ローン金額×0.3％程度：７万円／年
Note on H29: (株)北河建築設計: 建物規模と提出先により変わる、Ｈ19/6/20日以降は、値上げ金額不明。 住宅性能保証制度使用時は不要